## Лист1
generator
№ | название | Статус | Комментарий
A1 | Ручной запуск генерации чистовика (В режиме генерации: Публикация) | ok
A2 | Ручной запуск генерации черновика (В режиме генерации: Черновик) | ok
A3 | Публикация черновика (В режиме генерации: Черновик) | ok
A4 | Принудительная генерация в чистовик в режиме черновика | ok
A5 | Переход в режим "Публикация" и удаление черновика | ok
A6 | Автоматический запуск генерации(при активном автоматическом типе выполнения) | ok
A7 | Автоматический запуск генерации(при неактивном автоматическом типе выполнения) | ok
A8 | Повторное копирование сгенерированного файла | ok
A9 | Остановка процесса генерации в процессе ручного запуска | ok
A10 | Очистка и обновление кеша файлов рубрикатора | ok
A11 | Добавление нового файла рубрикатора в альфе | ПРОПУСКАЕМ
A12 | Тестирование логирование на соответствие требования | ok
A13 | Тестирование формы для редактирования списка просмотрщиков черновиков | ok
proxyserver
№ | название | Статус | Комментарий
B1 | Отправка онлайн запросов на различные сервера альфы через разные сервера сигмы | ok
B2 | Изменение настроек доступа одного из соединений proxyserver-а | ok
confserver
№ | название | Статус | Комментарий
C1 | Получение настроек существующей версии приложении | ok
C2 | Получение настроек несуществующей версии приложения | ok
C3 | Изменение настроек для сущесвующей версии приложения | ok
C4 | Добавление новой версии приложения | ok
C5 | Копирование новой версии приложения | ok
C6 | Тестирование логирование на соответствие требования | ok
C7 | Тестирование переключения между серверами | ПРОПУСКАЕМ
C8 | Тестирование удаленного сбора логов с мобильного устройства | баг | не работает кнопка "очистить все" в клиентских логах конкретного пользователя
syncserver
№ | название | Статус | Комментарий
D1 | Тестирование балансировки между серверами | ПРОПУСКАЕМ
D2 | Тестирование распределения single-файлов по серверам (SYNC_CACHE_STATIC_FILES) | ПРОПУСКАЕМ
D3 | Тестирование распределения rubricator-файлов по серверам | ПРОПУСКАЕМ
D4 | Проверка прав доступа для загрузки файлов | пропустил
D5 | Тестирование отправки PUSH уведомлений | ok
D6 | Тестирование журнала PUSH уведомлений | ok
D7 | Тестирование логирования на соответствие требованиям | ok
D8 | проверка Push уведомлений при генерации новых данных | ok
Мониторинг
№ | название | Статус | Комментарий
E1 | Незавершение генерации файла в течение ожидаемого времени | ok
E2 | Непередача single файла в сигму в течение 30 минут | ok
E3 | Непередача changeset файла в сигму в течение 30 минут | ПРОПУСКАЕМ
E4 | Переполнение файлоперекладчика Alpha | ok
E5 | Переполнение файлоперекладчика Sigma | ok
E6 | Недоступностиь файлоперекладчика Alpha | ПРОПУСКАЕМ
E7 | Недоступностиь файлоперекладчика Sigma | ПРОПУСКАЕМ
E8 | Отключение одного из серверов мониторинга в Alpha | пропустил | уведомление настроено только на мониторе в альфа
E9 | Отключение одного из серверов мониторинга в Sigma | ok
E10 | Мониторинг среднего времени выполнения online запросов | ПРОПУСКАЕМ
E11 | Мониторинг работы рубрикатора | ПРОПУСКАЕМ
E12 | Мониторинг автоматической генерации файлов | ok
Общие страницы (Проверять по каждому модулю)
№ | название | Статус | Комментарий
F1 | Тестирование страницы настройки | ok
F2 | Тестирование страницы сервисы | ok
F3 | Тестирование страницы Информация | ok
F4 | Тестирование страницы Логи | баг | не открываются подробности тегов, начинающиеся на "\\brass2\box1\"
F5 | Тестирование страницы Админы | ok
F6 | Тестирование страницы смена пароля | ok
F7 | Тестирование страницы Журнал аудита | ok
Мобильные приложения
№ | название | Статус | Комментарий
G1 | Тестирование приложения Balance | пропустил
G1 | Тестирование приложения Competitors | пропустил
G1 | Тестирование приложения Navigator | пропустил
G1 | Тестирование приложения Rubricator | пропустил
G1 | Тестирование приложения ИУП | пропустил
G1 | Тестирование работы приложения "КПЭ/ППР" | пропустил
G1 | Тестирование работы приложения "MIS Mobile" | пропустил
G1 | Тестирование работы приложения "Динамическая модель" | пропустил
Сбор статистических данных
№ | название | Статус | Комментарий
H1 | Тестирование сбора статистических данных | пропустил
Приложение admin-tool
№ | название | Статус | Комментарий
I1 | Тестирование авторизации | ok
I2 | Тестирование модуля логи | ok
I3 | Тестирование модуля сервисы | ok
I4 | Тестирование модуля настройки | ok
I5 | Тестирование модуля администраторы | баг | после нажатии кнопки "синхронизовать", необходимо добавить автообновление данных, т.к. если после синхронизации везде удалился пользователь (например, его не было на главном сервере), пользователь не пропадет из списка пока не будет нажато "обновить".
I6 | Тестирование пользователя с правами только чтение | ok